「林口工一污水下水道系統促進民間參與(BOT+BTO)案」
計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告
一、計畫內容及預期效益：
計畫內容：
為兼顧經濟發展與循環永續的目標，並提升林口工一產業專用區之公共服務水準，提高與促進該區之工業招商誘因，故擬以促參方式設置污水下水道系統，預定以BOT模式興建污水處理廠，以BTO模式辦理污水收集管線工程，以提供更有效率之公共服務。
預期效益：
提供林口工一產業專用區內40年期間之污水處理服務，並吸引民間投資污水處理廠約3.4億，另在滿足自有資金（權益資金）要求報酬率6.0%，收取污水處理收費價格39.74元/立方公尺條件下，民間機構40年之污水處理收入總計約18.53億元。
二、計畫投入總經費：
本計畫於111-114年執行，計畫總經費3.94億元，包括委託專案管理費約0.23億元、污水收集管線工程費約3.71億元(3.61億為民間機構建置成本，0.1億為工程準備金)。
三、選擇方案及替代方案之成本效益分析：
選擇方案：BOT+BTO模式
於興建期3年、營運期40年、政府投資管線工程成本不計回收，政府投資興辦、履約管理、移轉監督費用以政府的資金成本率2.0%估算乙方應繳付甲方之權利金底限金額，且達到民間投資廠商要求報酬率6.0%的財務可行性條件下，採取民間機構投資污水處理廠(BOT模式)與政府投資興建污水收集管線工程(BTO模式)，政府共出資3.71億元(由地政局市地重劃盈餘補助款支應)，污水處理費估計約須39.74元，有利於工業區內廠商納管意願。
直接經濟成本
建造成本：
本計畫管線工程投資金額約新台幣3.61億元(民間機構建置成本)，污水處理廠第一期投資金額預估約為新台幣2.670億元，於第2~3年投入；污水處理廠第二期預計在污水處理量達到1,900CMD時投入興建，暫估於第15年投入興建，污水處理廠第二期投資金額預估約為新台幣0.735億元(基年幣值)加計物價上漲率1.50%後，污水處理廠第二期於興建年度的投資金額約為新台幣0.878億元 (當年幣值)。
營運及維修成本：
本計畫污水設計處理量4,700 CMD，年操作天數365天，依營運評估期實際處理水量，40年期間的污水處理總量約46,628,750立方公尺，單位操作維護成本(包含人事成本、電費、維修、管理、訓練、材料供應等)約11.42元/立方公尺。
間接經濟成本
間接經濟成本包含與單位操作成本無直接相關之「土地租金」、「房屋稅」0.04元/立方公尺、「權利金」2.74元/立方公尺、「履約保證函保證費用」0.02元/立方公尺及「折舊費用」8.58元/立方公尺，間接費用之平均單位成本為11.38元/立方公尺。
社會成本
交通影響：
因污水下水道系統規畫於產專區內之主要幹道埋設約8,323公尺長之污水收集管線，實際施工期間估計約540日曆天，施工期間將造成主要幹道部分無法通行，影響區域交通，將請民間機構確實提送交維計畫並執行，降低交通妨害程度。
興建期之環境影響：
興建期之施工機具與運輸車輛將造成周邊地區之空氣品質下降與噪音污染，因應對策包括有適當調整工程車輛與施工機具工作時間與運輸路線以減少廢氣排放與震動，並採車流分散方式，盡可能將運輸時間與交通尖峰時段錯開，但亦避免於夜間或清晨行駛，以減輕對道路沿線居民之影響。
營運期之環境影響：
營運期間可能出現池體溢漏或管線破損斷裂之滲漏問題，因此本計畫在營運期間應持續進行池體及管線檢視工作，以提早發現池牆滲漏、管壁破損、接頭脫落或管體沈陷斷裂並立即修復，避免發生滲流情形。
可量化經濟效益
吸引民間投資污水處理廠共3.4億，內部報酬率為6.0%，本府委託民間機構向污水納管廠商收取污水處理費用，以價格39.74元/立方公尺估計，40年之污水處理收入總計約18.53億元，其中市府權利金收入估計約1.03億。
非量化經濟效益
提供林口工一產業專用區內40年之污水處理服務，可顯著降低進駐廠商之污水處理成本，亦能降低違法排放污水之可能性，減少區域環境污染，同時提高產業專用區之招商意願，達成兼顧經濟發展與永續經營之目標。
替代方案：政府全額出資興建方式。
倘由政府投資整體污水處理廠與污水收集管線工程費用共約7.1億，僅委託民間機構辦理污水下水道系統之營運管理，則污水處理收費預估將進一步降低為22.3元，更有利於吸引民間機構參與。
惟依據內政部之平均地權條例施行細則第84-1條第1項第2款，地政局表示僅有污水管線工程預算部分約3.71億元，符合地政局實施平均地權基金運用範圍，可由重劃盈餘補助款支應。因污水處理廠部分約3.4億元不符合地政局實施平均地權基金運用範圍，為促進民間機構參與公共建設，並使政府預算效益達最大化利用，且目前國內污水廠設置多採用促參案模式，故未採用由政府出資整體費用之替代方案。
四、財源籌措及資金運用情形：
財源籌措：
專案管理費用(2,300萬元)：由經發局之「新北市工業及產業用地開發管理基金」支應。污水收集管線工程費用(3.71億元)：由地政局「實施平均地權基金」之市地重劃盈餘款補助經費支應。
資金運用：
經費項目	單價 / (千元)	單位	數量	合計金額 / (千元)	說明
設計諮詢及審查與協辦招決標	9,200	式	1	9,200	審查先期規劃案項目與協助辦理招商文件、招商公告、甄審、議約簽約等工作項目。
施工督導與履約管理之諮詢審查	2,300	式	1	2,300	辦理污水處理廠之施工督導與履約管理相關諮詢服務。
工程品質監督	11,500	式	1	11,500	辦理污水收集管線工程之工程品質監督服務。
污水收集管線工程	371,000	式	1	371,000	污水收集管線工程工程費用。